## APSTIPRINĀTA

Ērgļu novada pašvaldības domes sēdē

2015.gada 27.augustā,

Sēdes protokols Nr.8,2.§

## Ērgļu novada pašvaldības

## Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja „Meņģeļi”

## MUZEJA DARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

2015, Ērgļi

SATURS

I. ATTĪSTĪBAS DAĻA	3

1.	MUZEJA RAKSTUROJUMS, TĀ LOMA SABIEDRĪBĀ	3

1.	Muzeja darbības pilnvarojums	3

2.	Muzeja misijas definējums	3

3.	Muzeja darbības virzieni	4

4.	Muzeja darbības mērķi un uzdevumi	4

2. MUZEJA IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS DARBĪBAS VIDES FAKTORU ANALĪZE...............5

2.1. Pārskata periodā sasniegtie rezultāti un rezultatīvie rādītāji..................................................5

2.2. Ārējās darbības vides izvērtējums…………………………………………………………..5

2.3. Muzeja darbības spēju izvērtējums…………………………………………………………5

2.3.1. SVID analīze	11

2.4.	Secinājumi	12

2.5.	Muzeja vidējā termiņa prioritātes	12

II. PROGRAMMU DAĻA	14

3.	VIDĒJA TERMIŅA MUZEJA DARBĪBAS PROGRAMMAS VEIDOŠANA no 2016. – 2020. gadam	14

3.1.	Darbības programma	14

3.2.	Sagaidāmie darbības rezultāti	17

3.2.1.	Kvantitatīvie rādītāji	17

3.2.2.	Kvalitatīvie rādītāji 	18

3.3.	Programmas īstenošanai nepieciešamie cilvēkresursi	18

4.	PĀRRAUDZĪBA UN ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA	19

5.	IEPRIEKŠĒJĀS AKREDITĀCIJAS IETEIKUMU IZPILDE	19

PIELIKUMI	21

1. MUZEJA DARBĪBAS PAMATVIRZIENU (PAMATFUNKCIJU) POLITIKAS	21

Krājuma darba politika	21

Pētniecības darba politika ……………………………………………………………………...26

Komunikācijas politika ………………………………………………………………………...29

2. MUZEJA STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS SISTĒMAS SHĒMA...................................37

3. SVID ANALĪZES LĒMUMU PIEŅEMŠANAS MATRICA ...............................................38

I. ATTĪSTĪBAS DAĻA

- MUZEJA RAKSTUROJUMS, TĀ LOMA SABIEDRĪBĀ

- Muzeja darbības pilnvarojums

Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs “Meņģeļi” (turpmāk tekstā – muzejs) dibināts 1990. gadā kā Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja filiāle, bet no 2009. gada ir Ērgļu novada pašvaldības struktūrvienība. Muzeja “Meņģeļi” mērķis ir vākt, papildināt, uzskaitīt, zinātniski apstrādāt, saglabāt brāļu Jurjānu un Ērgļu novada kultūrvēsturisko mantojumu. Muzeja “Meņģeļi” darbības pamats ir Ērgļu novada pašvaldības apstiprināts nolikums (28.04.2011 domes sēdes prot.Nr.5, 10§).

Muzeja struktūra: muzeja vadītājs ir pakļauts pašvaldības domei, muzeja sētnieks ir pakļauts muzeja vadītājai un pilda muzeja vadītāja norādījumus. Muzeja vadītājs informē pašvaldību par muzejam nepieciešamo. Muzejā darbojas apvienotā R.Blaumaņa muzeja “Braki” un Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” krājuma komisija (rīkojums Nr.6/3-04, 23.03.2015.). Komisijas sēdes pēc nepieciešamības sasauc komisijas priekšsēdētājs, bet ne retāk kā reizi ceturksnī. Krājuma komisija informē pašvaldības domi par muzeja krājumam nepieciešamo, protokolus apstiprina pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Ērgļu novada pašvaldības DOME

MUZEJA VADĪTĀJS

MUZEJA UZRAUGS

KRĀJUMA KOMISIJA

- Muzeja misijas definējums

Muzeja „Meņģeļi” misija: Saglabāt Brāļu Jurjānu un Ērgļu novada kultūrvēsturisko mantojumu, iesaistot to aktīvā un mūsdienīgā apritē.

- Muzeja darbības virzieni

    - Muzeja krājuma komplektēšana, uzskaite un saglabāšana.

    - Brāļu Jurjānu dzīves, dzimtas un daiļrades pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un dzimtas pārstāvju sniegto informāciju.

    - Ērgļu novada izglītības, kordziedāšanas, muzicēšanas, sabiedriskās un kultūras dzīves izzināšana, par pamatu ņemot muzeja „Meņģeļi” un citu muzeju krājumu, vēstures avotus.

    - Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību, citām institūcijās un privātpersonām.

- Muzeja darbības mērķi un uzdevumi

Muzejs “Meņģeļi” no 2016.gada līdz 2020.gadam izvirza šādus mērķus un uzdevumus:

    - Saglabāt un apzināt ar brāļu Jurjānu personību, dzīvi un daiļradi saistīto materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu, kā arī izzināt Ērgļu novada personības saistībā ar muzicēšanas, kordziedāšanas un aušanas tradīcijām un saglabāt ar viņu personību, dzīvi un daiļradi saistīto materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu.

      - Veidot misijai atbilstošu muzeja krājumu, nodrošinot tā datu pieejamību plašai sabiedrībai.

4.1.1.2. Saglabāt materiālās un nemateriālās liecības par Ērgļu novada personību dzīvi,

daiļradi, saistībā ar muzicēšanas, kordziedāšanas un aušanas tradīcijām (muzeja

krājumā un ārpus tā).

4.1.1.3. Uzlabot esošās pamatekspozīcijas ar audio un vizuālo materiālu.

    - Lai veidotu vienotu kultūrtelpu ar nacionālām vērtībām centrā, aktualizēt brāļu Jurjānu

radošā kultūras mantojuma laikmetīgu iekļaušanu aktīvā kultūras apritē.

4.1.2.1. Ar muzeja pasākumiem un izglītojošajām programmām veicināt sabiedrības

izpratnes veidošanos par nacionālo mūzikas un kultūrvēstures vērtību daudzveidību.

4.1.2.2. Sadarbojoties ar dažādām organizācijām, popularizēt muzeja piedāvājumu un brāļu

Jurjānu kultūras mantojumu

    - Nodrošināt apstākļus muzeja pamatfunkciju kvalitatīvai īstenošanai brāļu Jurjānu memoriālajā kompleksā “Meņģeļi”

      - Veikt pasākumus pilnvērtīgai muzeja darbībai un attīstībai .

- MUZEJA IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS DARBĪBAS VIDES

FAKTORU ANALĪZE

Balstoties uz muzeja darbības rezultātiem aizvadītajos 5 gados (2010.–2015. g.), atklājām to, ka ļoti daudzi iekšējie un ārējie faktori ietekmē muzeja spējas sasniegt izvirzītos mērķus, kā arī tie ietekmēs nākotnē izvirzīto mērķu sasniegšanu.

  - Pārskata periodā sasniegtie rezultāti un rezultatīvie rādītāji 2010.–2015. g.

    - 2010. gadā muzejā ierīkota signalizācija un atjaunota ugunsdzēsības signalizācija, atbrīvotas telpas muzeja ēkas daļā, kur iepriekš dzīvoja muzejam nepiederoši cilvēki.

    - 2010. gada septembrī tika atjaunots 1998. gadā no Mežaparka atvestais un uzstādītais Ivara Mailīša izveidotais XXII Dziesmu un Deju svētku simbols – Gaismas ritenis.

    - 2011. gadā veikta XXII Dziesmu un Deju svētku simbola “Dziesmu kalna” konstrukcijas demontāža, bet 2012. gadā veikta “Dziesmu kalna” atjaunošana.

    - 2012 .gadā uzšūti tērpi muzeja darbiniekiem.

    - 2014. gadā veikta pirts vienkāršotā renovācija.

    - Muzejs katru gadu rīko Muzeju nakts pasākumu, paaudžu sadziedāšanās pasākumu “Man bij’ dziesmu vācelīte”, piedalās Jura Jurjāna starptautiskā konkursa “Jaunais mežradznieks” un, 13.Latvijas koru saieta, Dziesmu svētku ieskaņas koncerta “Meņģeļos”, 4.Jurjānu dzimtas salidojuma organizēšanā, atbalsta velomaratona “Barona taka” dalībnieku viesošanos muzejā.

  - Ārējās darbības vides izvērtējums 2010.–2015. g.

    - Muzejs kopš 2009. gada 1. augusta ir kļuvis par Ērgļu novada pašvaldības struktūrvienību un saņem pašvaldības finansējumu.

    - Citas brīvā laika pavadīšanas vietas un iespējas Latvijā rada konkurenci muzeja darbam.

  - Muzeja darbības spēju izvērtējums 2010.–2015. g.

Analizējot aizvadīto piecu gadu muzeja darbību, secinām, ka muzejs labi nodrošina savu eksistenci ar primāro – vada ekskursijas, piedalās un rīko dažādus pasākumos, veido izstādes, sadarbojas ar citām organizācijām (skolām, nevalstiskajām organizācijām, tūrisma informācijas centriem u.c.), iespēju robežās veic krājuma darbu.

Muzeja teritorija

Ēkas:

dzīvojamā māja (132 m2) celta 1856. gadā. 2010. gada vasarā tika atbrīvotas telpas dzīvojamās mājas galā, kurās mitinājās muzejam nepiederoši cilvēki (48 m2).

klēts (87 m2) restaurēta 1970-tajos gados, Regulāri tiek rīkotas dažādas  izstādes .

stallis – gubenis (124 m2) restaurēts 1970-tajos gados. Regulāri tiek rīkotas rokdarbu un amatnieku darbu izstādes.

pirts (19 m2) restaurēta 1973. gadā. 2014. gadā veikta vienkāršota pirts renovācija.

pagrabs (22m2) celts 1800-to gadu sākumā.

Objekti:

piemiņas akmens ar mūziķu Pētera, Andreja, Jura un Pāvula bareljefiem, atklāts 1981. gadā.

“Gaismas ritenis” – XXII Vispārējo dziesmu un deju svētku simbols, uzstādīts 1998. gadā, restaurēts 2010. gada septembrī.

“Dziesmu kalns” – XXII Vispārējo dziesmu un deju svētku simbols, uzstādīts 2003. gadā, atjaunots 2012. gadā.

“Mūziķu pēdas” – 2003. gada Latvijas koru saieta diriģentu plaukstu un pēdu nospiedumi.

Teritorija 84000m2 ir pašvaldības īpašums:

daļa teritorijas pieguļ Pulgošņa ezeram, 2008. gadā Vestienas aizsargājamās ainavas apvidus attīstības padome izveidojusi Pulgošņa ezera dabas taku.

3,7 ha no lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopš 2015.gada 12.marta uz 10 gadiem ir iznomātas SIA “3 D pro” lauksaimnieciskās ražošanas (zāles pļaušana un novākšana) vajadzībām.

Muzeja krājums

Muzeja krājums sākts veidot 1996. gadā, katru gadu krājumu papildinot ar lietiskiem, rakstiskiem, grafiskiem, audio un vizuāliem muzeja priekšmetiem, kuri iegūtu kā dāvinājumi no privātpersonām.

Līdz 2014. gada 31. decembrim muzeja krājumā ir 5659 vienība (t.sk. 900 vienības pamatkrājumā). Muzejā pārsvarā sastopami 19. gs. izmantotie priekšmeti, atsevišķi 18. gs. un 20. gs priekšmeti.

Muzeja krājumu izmanto muzeju speciālisti un apmeklētāji – pētnieki, Jurjānu dzimtas pārstāvji, skolēni, studenti.

Muzeja krājums glabājas darbinieku darba telpā metāla – ugunsdrošos skapjos (dokumenti un rakstiskie priekšmeti, fotogrāfijas, audio un daži lietiskie priekšmeti), koka skapjos (tekstilijas, afišas, plakāti un grāmatas). Muzeja krājumā nav glezniecības, tēlniecības un dabas priekšmetu.

2007. gadā uzsākta datu ievadīšana Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā. Kopumā līdz 2014.gada 31.decembrim ir ievadītas 795 pamatkrājuma vienības.

Visas krājuma vienības ir finansiāli novērtētas. Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopējā vērtība uz 2014.gada 31.decembri ir 14221,29 EUR (899 pamatkrājuma vienības novērtētas par summu 3772,44 EUR, bet 4768 palīgkrājuma vienības novērtētas par summu 10448,85 EUR).

Katru gadu tiek veikta krājuma esības pārbaude.

Krājuma priekšmetu skaits

Zinātniski pētnieciskais darbs

Muzejā pētniecības darbu veic tikai muzeja vadītājs.

Pētniecības darbos lielākais uzsvars tiek likts uz brāļu Jurjānu personībām, izzināts viņu ieguldījums Latvijas mūzikā. Ir pētīta Jurjānu dzimtas, Ērgļu kora un starptautiskā Jura Jurjāna konkursa “Jaunais mežradznieks” vēsture.

Pētniecības darbs tiek veikts pašreizējā finansējuma ietvaros.

Muzeja vadītājs pētniecisko darbu veic savu iespēju robežās, jo bez pētnieciskā darba muzeja vadītājam ir arī citi pienākumi – ekskursiju vadīšana, izglītojošais darbs, krājuma darbs u.c.

Muzeja vadītājs ar referātiem ir piedalījies citu iestāžu rīkotajās konferencēs. (“Ērgļu koris 140 gados” (Ērgļu Saieta namā), Jura Jurjāna starptautiskajam konkursam “Jaunais mežradznieks” – 15 (Ērgļu Saieta namā)).

Izglītojošais darbs

Muzejs apmeklētājiem piedāvā ekskursijas, muzejpedagoģiskās programmas, dažādus pasākumus, sadarbojoties ar dažādām organizācijām.

Ar izglītojošo darbu muzejā nodarbojas tikai muzeja vadītājs, kurš veic arī citus pienākumus – vada ekskursijas, izglītojošo darbu, krājuma darbu u.c.- savu iespēju robežās.

Nozīmīgākās izstādes 2010. – 2015. gadam:

Ērgļu novada iedzīvotāju seno leļļu izstāde

Ērgļu novada dzintars

Ērgļu koris 140 gados

Jura Jurjāna starptautiskajam konkursam “Jaunais mežradznieks” – 15.

Mākslinieka Kristapa Auzenberga karikatūru izstāde “Saule vainīga”.

Aivara Vilipsona ilustrāciju izstāde “Sumpurņa suneti”

Tējzāļu noslēpums

TLMS “Ērgļi” audēju Lonijas Bērzkalnes, Līvijas Grozas un Annas Rūnikas darbu izstāde “No 70 līdz 100”.

“Ērgļu novadā šūpulis kārts...”

Pirtsslotu noslēpums

Ērgļu vidusskolas un Ērgļu mākslas un mūzikas skolas Mākslas nodaļas skolēnu darbu izstāde

Apmeklētāju skaits

Muzejpedagoģisko programmu skaits

Nozīmīgākie pasākumi 2010. – 2015. g.:

Katru gadu notiek “Muzeju nakts” pasākums

Katru gadu muzejā viesojas Jura Jurjāna starptautiskā konkursa “Jaunais mežradznieks” dalībnieki

Velomaratona “Barona taka” viesošanās (2014. g., 2012. g., 2011. g., 2010.g)

Latvijas memoriālo muzeju darbinieku seminārs (2014. g.)

Latvijas Pirts diena (2014. g.)

Paaudžu sadziedāšanās pasākums “Man bij’ dziesmu vācelīte” (2014. g., 2013. g., 2012. g., 2011. g.)

Tūrisma rallijs “Vidzemes pavasara karnevāls” piestāj “Meņģeļos” (2013. g.)

Sadziedāšanās pasākums “Mana dziesmu klade” (2012. g.)

Latvijas vīru un sieviešu koru salidojums (2012. g.)

Zinību dienas pasākums (2012. g.)

13.Latvijas koru salidojums (2011. g.)

4.Jurjānu dzimtas salidojums (2011. g.)

2010. – 2015. g. muzejā strādā:

| Nr.p.k. | Muzeja darbinieks | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vadītājs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Speciālists | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3. | Sētnieks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | KOPĀ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

3.1. SVID analīze

      - Muzeja galvenās stiprās puses:

- muzejs atrodas Madona – Ērgļi autoceļa malā, pie Pulgošņa ezera. 2000. gadā muzeja teritorijai piešķirts Eiropas kultūras mantojuma dienu karogs. Memoriālā māja ir Valsts kultūras piemineklis Nr.47;

- tuvumā esošais R.Blaumaņa memoriālais muzejs “Braki”, Sausnējas pagasta novadpētniecības muzejs “Līdumi” un citas atpūtas vietas un tūrisma objekti;

- laba sadarbība ar Ērgļu novada pašvaldību, izglītības iestādēm, kultūras darbiniekiem Ērgļu un Madonas novadā;

- muzejā ir nozīmīgi vides objekti – 1998. gadā no Mežaparka atvestais un uzstādītais Ivara Mailīša veidotais XXII Dziesmu un deju svētku simbols “Gaismas ritenis” un 2003. gadā uzstādītais objekts “Dziesmu kalns”, kurš XXII Vispārējos Dziesmu un deju svētkos atradās Rīgā, Doma laukumā;

- sakopta un labiekārtota muzeja teritorija;

- palielinājies muzeja tehniskais nodrošinājums;

- muzeja vadītājs ieinteresēts izglītoties un apgūt jaunas zināšanas un prasmes

      - Muzeja galvenās vājās puses:

- darbinieku skaita samazināšana, finansējuma nepietiekamības dēļ;

- telpu trūkuma dēļ, netiek pilnībā izrādīti muzejā ienākošie priekšmeti (eksponāti), kā arī trūkst telpas muzeja priekšmetu (eksponātu) uzglabāšanai un pirmatnējai apstrādei;

- muzeja memoriālās ēkas telpās, kuras apdzīvoja muzejam nepiederoši cilvēki, jāiegulda lieli finansiālie un materiālie līdzekļi, lai tajās iekārtotu nodarbību telpu vai krātuvi;

- muzeja ēkas nav pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

- Ērgļu novada centrā trūkst precīzu norāžu par muzeja atrašanās vietu;

- nepietiekams muzeja finansējums jaunu muzeja priekšmetu iegādei, priekšmetu restaurācijai un muzeja ēku renovācijām.

      - Ārējās iespējas:

- projektu līdzekļu piesaiste ;

- daļēji nodrošināt muzeja pieejamību (nebojājot kultūrvēsturisko ainavu) cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

      - Ārējie draudi

- muzeja piedāvājumam ir grūti konkurēt ar citām izklaides iespējām – kartingiem, rodeļiem, peintboliem, šausmu trasēm, takām u.c.

- darbinieku skaita samazināšana, finansējuma nepietiekamības dēļ;

- neparedzamas dabas stihijas (stipras lietusgāzes, vējš, pērkona negaisi u.c.).

      - Iespējamie risinājumi:

- sadarbība ar apkārt esošajām apskates un tūrisma vietām, popularizējot muzeja “Meņģeļi” pakalpojumu klāstu

- muzeja krātuves vai nodarbību telpas izveide atbrīvotajās muzeja telpās, kur iepriekš uzturējās muzejam nepiederoši cilvēki;

- sadarbība ar jaunām tūrisma firmām un tūrisma informācijas centriem.

  - Secinājumi

    - plānot memoriālās mājas restaurāciju – vismaz tām telpām, no kurām ir izlikti iepriekš dzīvojošie muzejam nepiederošie cilvēki;

    - piestrādāt pie pašreizējā muzeja piedāvājuma, sadarbībā ar citām Ērgļu novada tūrisma vietām, veidot piedāvājumu komplektu tūristiem.

  - Muzeja vidējā termiņa prioritātes

Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs “Meņģeļi” 2016.-2020. gadam izvirza šādas prioritātes:

    - Memoriālās mājas restaurācija – vismaz tām telpām, no kurām ir izlikti iepriekš dzīvojošie muzejam nepiederošie cilvēki;

    - Esošo pamatekspozīciju modernizēšana ar audio un video materiāliem;

    - Izvērtēta muzeja krājuma priekšmetu atbilstība muzeja misijai, krājuma priekšmetu esība un saglabātība muzejā;

    - Esošās informācijas apkopošana un jaunas informācijas iegūšana par Ērgļu novada muzicēšanas un aušanas tradīcijām;

    - Sadarbojoties ar dažādām organizācijām, popularizēt muzeja piedāvājuma klāstu un kopā ar citām Ērgļu novada apskates un tūrisma vietām, veidot piedāvājuma komplektu tūristiem;

    - Rīkot dažādus tematiskos vakarus, pasākumus, kas veicinātu sabiedrības interesi par nacionālo mūzikas un kultūrvēstures vērtību daudzveidību.

II. PROGRAMMU DAĻA

- VIDĒJA TERMIŅA MUZEJA DARBĪBAS PROGRAMMAS VEIDOŠANA no 2016. – 2020. gadam

  - Darbības programma

    - muzeja darbības mērķis (1) – Saglabāt ar brāļu Jurjānu personību, dzīvi un daiļradi saistīto materiālo un nemateriālo mantojumu, kā arī izzināt Ērgļu novada personības saistībā ar muzicēšanas, kordziedāšanas un aušanas tradīcijām un saglabāt ar viņu personību, dzīvi un daiļradi saistīto materiālo un nemateriālo mantojumu.

| Uzde– vumi (2) | Plānotie rezultāti – galaprodukti (3) | Rezultatīvie rādītāji (4) |  | Aktivitātes (7) | Izpildes laiks (8) | Finanšu avots (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitatīvie(5) | Kvantitatīvie(6) |  |  |  |
| 1.4.1.1. | Krājuma priekšmetu digitalizācija | NMKK būs redzami muzejā esošie priekšmeti digitālā formātā | Vismaz 50 muzeja krājuma priekšmeti gadā | Digitalizēti muzeja krājuma priekšmeti | Līdz 2020. gadam | Pašreizējā budžeta ietvaros |
| 1.4.1.2. | Uzlabotas esošās pamatekspozīcijas ar modernajām tehnoloģijām | Esošās ekspozīcijas tiks papildinātas ar audio un vizuālo materiālu | 1 pamatekspozīcija gadā | Sadarbība ar audio un vizuālajiem speciālistiem un māksliniekiem | Līdz 2020. gadam | Pašreizējā budžeta ietvaros un rakstot projektus VKKF, LHZB u.c. konkursa finansējums, meklēt sponsorus, sadarbības partnerus |
| 1.4.1.3. | Apkopota informācija, kas ir jau muzeja krājumā un iegūta jauna informācija par Ērgļu novada muzicēšanas, kordziedāšanas un aušanas tradīcijām. | Apkopota informācija par esošo un papildināts muzeja krājums ar jauniem materiāliem. | Vismaz 5 raksti vai pasākumi gadā | Apkopota muzeja krājumā esošā informācija. Līdzdalība pasākumos, informācijas iegūšana | Līdz 2020. gadam | Pašreizējā budžeta ietvaros |

    - muzeja darbības mērķis (1) – Lai veidotu vienotu kultūrtelpu ar nacionālām vērtībām centrā, aktualizēt brāļu Jurjānu radošā kultūrmantojuma laikmetīgu iekļaušanu aktīvā kultūras apritē.

| Uzde– vumi (2) | Plānotie rezultāti – galaprodukti (3) | Rezultatīvie rādītāji (4) |  | Aktivitātes (7) | Izpildes laiks (8) | Finanšu avots (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitatīvie(5) | Kvantitatīvie(6) |  |  |  |
| 1.4.2.1. | Rīkoti dažādi tematiskie vakari, pasākumi, kas veicinātu sabiedrības interesi par nacionālo mūzikas un kultūrvēstures vērtību daudzveidību. | Veicināta sabiedrības interese par par nacionālo mūzikas un kultūrvēstures vērtību daudzveidību. | Vismaz 2 pasākumi, 2 tematiskie vakari gadā | A – iepriekš jāizplāno, kas pasākuma apmeklētājam jāņem līdz B – viss nepieciešamais iegādāts jau iepriekš, netiks apgrūtināti pasākuma apmeklētāji ar līdz ņemamo sarakstu | Katru gadu sākot no 2016. gada vasaras sezonā 2 pasākumi, vai tematiskie vakari | B – rakstot projektus VKKF, LHZB u.c. konkursa finansējums, meklēt sponsorus, sadarbības partnerus |
| 1.4.2.2. | Sadarbojoties ar dažādām organizācijām, popularizēt muzeja piedāvājuma klāstu un kopā ar citām Ērgļu novada apskates un tūrisma vietām, veidot piedāvājuma komplektu tūristiem. | Veidota sadarbība un iegūti jauni kontakti, draugi. | Turpināt sadarboties ar 2 tūrisma informācijas centriem un 10 interneta portāliem, mājaslapām. | Gadā reizi atjaunota informācija par muzeja pakalpojumu un aktivitāšu klāstu | No 2016. gada katru gadu aprīlī izsūtīt informāciju sadarbības partneriem un mājas lapām | Pašreizējā budžeta ietvaros |

    - muzeja darbības mērķis (1) – Nodrošināt apstākļus muzeja pamatfunkciju kvalitatīvai īstenošanai brāļu Jurjānu memoriālajā kompleksā „Meņģeļos”

| Uzde– vumi (2) | Plānotie rezultāti – galaprodukti (3) | Rezultatīvie rādītāji (4) |  | Aktivitātes (7) | Izpildes laiks (8) | Finanšu avots (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitatīvie(5) | Kvantitatīvie(6) |  |  |  |
| 1.4.3.1. | Droša vide muzeja krājumam, apmeklētājiem un darbiniekiem | Estētisks un drošs risinājums muzeja priekšmetu un telpu apskatei | Gada laikā 8 telpu gaismas ķermeņu modernizēšana | Speciālistu atzinumi, būvfirmu izvēle, gaismas ķermeņu nomaiņa | Līdz 2020. gadam | Rakstot projektus VKP, VKKF u.c. |
|  |  | Dzīvojamās mājas renovācija | Nodarbību un krājuma telpas izveide | Speciālistu atzinumi, būvfirmu izvēle, tāmes, finansējuma piesaiste | Līdz 2020. gadam | Rakstot projektus LEADER, VKP, VKKF u.c. |

  - Sagaidāmie darbības rezultāti

    - Kvantitatīvie rādītāji

| Nr. p. k. | Krājuma darbs |  | 2014 | 2015 uz 24.08. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pārskata periodā inventarizēto krājuma vienību skaits | A | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | B | - | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Konservēto un restaurēto priekšmetu skaits | A | - | – | – | – | – | – | – |
|  |  | B | - | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Izmantoto krājuma vienību skaits | A | 72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | B | - | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Kopkatalogā ievadīto vienību skaits | A | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | B | - | – | – | – | – | – | – |
| 5 | No krājuma deponēto vienību skaits | A | - | – | – | – | – | – | – |
|  |  | B | - | – | – | – | – | – | – |
|  | ###### Pētniecības darbs |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Priekšmetu skaits, kuriem veikta zinātniskā inventarizācija | A | - | – | – | – | – | – | – |
|  |  | B | - | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Publicēto monogrāfiju un katalogu skaits | A | - | – | – | – | – | – | – |
|  |  | B | - | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ###### Ekspozīciju darbs |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pastāvīgo ekspozīciju skaits | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | B | - | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Izstāžu skaits muzejā | A | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | B | - | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Izstāžu skaits ārpus muzeja | A | 2 | – | – | – | 1 | – | – |
|  |  | B | - | – | – | – | – | – | – |
|  | ###### Darbs ar apmeklētājiem |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Apmeklējumu skaits | A | 3100 | 2600 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | B | - | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Novadīto ekskursiju skaits | A | 155 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  |  | B | - | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Muzejpedagoģisko programmu skaits | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | B | - | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Aptaujāto apmeklētāju skaits | A | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | B | - | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Ekspozīcijas atvērtas apmeklētājiem (stundas gadā) | A | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
|  |  | B | - | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Muzejs pieejams ārpus regulārā darba laika – stundu skaits gadā | A | 2292 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
|  |  | B | - | – | – | – | – | – | – |
|  | Finansējuma piesaiste |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Iesniegto projektu skaits | A | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | B | - | – | – | – | – | – | – |

    - Kvalitatīvie rādītāji

      - NMKK būs redzami muzejā esošie priekšmeti digitālā formātā

      - Ekspozīcijas tiks papildinātas ar audio un vizuālo materiālu

      - Apkopota informācija par esošo un papildināts muzeja krājums ar jauniem materiāliem.

      - Veicināta sabiedrības interese par  par nacionālo mūzikas un kultūrvēstures vērtību daudzveidību.

      - Veidota sadarbība un iegūti jauni kontakti, draugi

      - Estētisks un drošs risinājums muzeja priekšmetu un telpu apskatei – labāki darba apstākļi, telpas, piesaistīti apmeklētāji

      - Dzīvojamās mājas renovācija – labāki apstākļi muzeja krājuma priekšmetiem vai radīta iespēja rīkot dažādus pasākumus.

  - Programmas īstenošanai nepieciešamie cilvēkresursi

| Nr. p.k. | Stratēģijas apakšprogrammas (atbilst mērķiem) |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vadītājs | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | B | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Speciālists | A | – | – | – | – | – | – |
|  |  | B | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 3. | Muzeja uzraugs | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | B | – | – | – | – | – | – |
|  | KOPĀ: | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | B | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |

- PĀRRAUDZĪBA UN ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA

Muzejā par muzeja darbības un attīstības stratēģiskā plāna izpildi atbild muzeja vadītājs.  Vidēja termiņa plāna un gada darba plāna izpildes gaita tiek izvērtēta divas reizes gadā muzeju darbinieku sapulcē.

Par kārtējo uzdevumu izpildi muzeja darbinieki informē muzeja vadītāju reizi mēnesī darba apspriedēs. Pārskata sanāksmes organizē un vada muzeja vadītājs.

Par muzeja darbības un attīstības stratēģiskā plāna izpildi muzeja vadītājs informē Ērgļu novada pašvaldību.

- IEPRIEKŠĒJĀS AKREDITĀCIJAS IETEIKUMU IZPILDE

Ieteikums no akreditācijas komisijas:

- Muzeja nolikuma 3.1.2., 3.13., 3.1.5., 3.1.6. punktu formulējumu saskaņot ar Muzeju likuma un Autortiesību likuma pašreizējo redakciju. Izvērtēt 1.7. punkta lietderību Muzeja nolikumā.

Ir izdarīti grozījumi muzeja nolikumā 28.04.2011 domes sēdes prot.Nr.5, 10§.

- Pieņemot priekšmetus muzeja īpašumā, turpmāk noformēt līgumus atbilstoši MK noteikumiem.

Līgumi tiek noformēti atbilstoši MK noteikumiem

- Aktus apzīmogot reizē ar to parakstīšanu.

Iespēju robežās tā tas arī notiek (viss atkarīgs vai uz vietas ir novada domes priekšsēdētājs, kas var apstiprināt un parakstīt pieņemšanas un nodošanas aktu).

- Reģistrācijas žurnālu, kurā bez inventāra grāmatām tiek reģistrētas arī aktu grāmatas, nosaukt atbilstoši tā saturam, piemēram, par “Inventāra grāmatu un ikgadējo aktu apkopojumu reģistrācijas žurnālu”.

Ir iekārtots muzeja krājuma inventāra grāmatu reģistrācijas žurnāls, muzeja eksponātu pieņemšanas aktu reģistrācijas grāmata Nr.1, muzeja eksponātu dāvinājuma līguma reģistrācijas žurnāls, žurnāls līgumu un aktu reģistrācijai par priekšmetu pieņemšanu uz laiku un atdošanu īpašniekam, krājuma komisijas protokolu reģistrācijas žurnāls, muzeja priekšmetu esības aktu reģistrācijas žurnāls.

- Sadarbībā ar pašvaldību uzlabot muzeja informācijas pieejamību Ērgļu novada mājaslapā.

Ērgļu novada IT speciālists ir informēts par šo ieteikumu.

PIELIKUMI

1. MUZEJA DARBĪBAS PAMATVIRZIENU (PAMATFUNKCIJU) POLITIKAS

- Krājuma darba politika

1. Krājuma veidošanas mērķis un uzdevumi:

  - mērķi:

    - veidot Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja krājumu kā nozīmīgu kultūrvēsturisko liecību krātuvi par mūziķu brāļu Jurjānu devumu latviešu kultūrā, kā arī izzināt Ērgļu novada personības saistībā ar muzicēšanas, kordziedāšanas un aušanas tradīcijām un saglabāt ar viņu personību, dzīvi un daiļradi saistīto materiālo un nemateriālo mantojumu.

    - nodrošināt muzeja krājuma priekšmetu ievadīšanu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā (turpmāk tekstā – NMKK).

  - uzdevumi:

    - jaunas krātuves izveide muzeja memoriālās ēkas daļā, kuru iepriekš apdzīvoja muzejam nepiederoši cilvēki.

    - regulāri veikt muzeja krājuma esības un saglabātības pārbaudes.

    - turpināt darbu pie NMKK, digitalizācijas un krājuma priekšmetu glabāšanu elektroniski.

2. Krājuma satura raksturojums un izvērtējums

Muzejs krājumu sāka veidot 1996. gadā, katru gadu krājumu papildinot ar lietiskiem, rakstiskiem, grafiskiem, audio un vizuāliem muzeja priekšmetiem, kurus iegūst dāvinājumos no privātpersonām. Līdz 2014. gada 30. oktobrim muzeja krājumā ir 5667 vienības (t.sk. 899 vienības pamatkrājumā). Muzejā pārsvarā sastopami 19.gs. izmantotie priekšmeti, atsevišķi 18.gs. un 20.gs. priekšmeti. Muzeja krājumu praktiski izmanto muzeja vadītāja un apmeklētāji, pētnieki. Muzeja krājums glabājas darbinieku darba telpā metāla – ugunsdrošos skapjos (dokumenti un rakstiskie priekšmeti, fotogrāfijas, audio un daži lietiskie priekšmeti), koka skapjos (tekstilijas, afišas un plakāti, grāmatas). Muzeja krājumā nav glezniecības, tēlniecības un dabas priekšmetu. Katru gadu tiek veikta krājuma esības pārbaude. Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopējā vērtība uz 2014.gada 31.decembri ir 14221,29 EUR.

  - muzejs krājumu papildina ar lietiskiem – apgaismošanas priekšmetiem un piederumiem (lukturi, sveču lejamie), apģērba piederumiem, galantēriju un aksesuāriem, darba rīkiem – zemkopības, lopkopības, linu apstrādes, tekstiliju un apģērba kopšanas, rakstāmpiederumiem, mērierīcēm, interjera elementiem, mūzikas instrumentiem, traukiem, audioiekārtām, rakstiskiem – dokumentiem, iespieddarbiem, rokrakstiem, grafiskiem – zīmējumiem, audio – vizuāliem – fotogrāfijām, videoierakstiem, audioierakstiem, ciparu tehnoloģijas ierakstiem par brāļu Jurjānu dzīvi, dzimtu un daiļradi, Ērgļu novada izglītību, kordziedāšanas, muzicēšanas un aušanas tradīcijām saistītām personām, sabiedrisko un kultūras dzīvi Ērgļu novadā un muzejā – labiekārtošanas darbiem, pasākumiem.

  - muzejs krājumā neiekļauj lietiskos, rakstiskos, audio un vizuālos, glezniecības, tēlniecības un dabas priekšmetus, ja tiem nav saistības ar brāļu Jurjānu, vai Ērgļu novada personām.

  - no muzeja krājuma ir paredzēts atsavināt muzeja krājuma priekšmetus, ja tie neatbilst muzeja misijai un nav saistoši ar kādu no Ērgļu novada personām.

  - krājuma papildināšanas kritēriji:

    - priekšmets ir unikāls, oriģināls;

    - priekšmets atbilst muzeja misijai un krājuma komplektēšanas politikai;

    - priekšmets nepieciešams kādai konkrētai izstādei, ekspozīcijai vai zinātniskās tēmas izpētei;

    - priekšmets ir memoriāls;

    - kultūrvēsturiska vērtība;

    - saglabātība atbilst kvalitātes standartiem;

    - atbilst hronoloģiski un teritoriāli;

    - finansiālas iespējas priekšmetu iegādāties.

  - krājuma papildināšanas veidi:

    - dāvinājumi no fiziskām vai juridiskām personām;

    - pirkumi no fiziskām vai juridiskām personām;

    - pārņemšana no publiskām un privātām institūcijām;

    - fizisko personu novēlējumi un mantojumi;

    - ar krājuma komisijas lēmumu citi neparedzēti gadījumi, kas nav pretrunā ar krājuma komplektēšanas, saglabāšanas un izmantošanas politiku;

    - muzejs komplektē materiālus par šādām tēmām:

      - brāļu Jurjānu dzīve, daiļrade;

      - brāļu Jurjānu dzimtas pēcnācēji un viņu dzīve;

      - atmiņas par „Meņģeļiem”;

      - Ērgļu novada personas, kuras saistītas ar kordziedāšanu, muzicēšanas, izglītību un aušanas tradīcijām;

      - Latvijas koru saiets, Jura Jurjāna starptautiskais konkurss „Jaunais mežradznieks”

    - Muzeja krājuma komplektēšanas tēmas nosaka:

      - esošā krājuma materiālu saturs, tā izpēte;

      - izstāžu un ekspozīciju plāni;

      - pētniecības tēmas;

      - izglītojošo programmu tematika;

      - sabiedrības pieprasījums;

    - Galvenie krājuma papildināšanas veidi 2016. – 2020.gadam:

      - dāvinājumi;

      - pirkumi.

  - krājuma izmantošanas nosacījumi:

    - Muzejs nodrošina krājuma pieejamību sabiedrībai, tā izmantošanu zinātnes, kultūras un izglītības jomā un estētiskajai audzināšanai, Ērgļu novada reprezentācijai.

    - Muzeja krājuma priekšmetus izmanto, lai veiktu zinātniski pētniecisko darbu, veidotu ekspozīcijas, izstādes un izglītotu sabiedrību.

    - Ar eksponētajiem muzeja krājuma priekšmetiem apmeklētāji un pētnieki var iepazīties izstādēs un pastāvīgajās ekspozīcijās muzeja noteiktajā darba laikā, kā arī ārpus darba laika, sazinoties un vienojoties ar muzeja speciālistu, kurš atbildīgs par krājumu.

    - Jebkurš interesents var iegūt pamatinformāciju par muzeja krājumā iekļautajiem priekšmetiem, kas ievadīti Nacionālā krājuma kopkatalogā, Nacionālā krājuma kopkataloga mājas lapā internetā www.nmkk.lv.

    - Apmeklētāji un pētnieki var iepazīties ar neeksponētajiem muzeja krājuma priekšmetiem, rakstot iesniegumu uz speciālas veidlapas, adresētu muzeja vadītājam. Pēc atļaujas saņemšanas no vadītāja, apmeklētājs var iepazīties ar muzeja krājuma materiāliem.

    - Muzejs neeksponē un var atteikt iespēju apmeklētājiem un pētniekiem iepazīties ar muzeja īpašumā esošu krājuma priekšmetu, ja:

      - nav pabeigta attiecīgā priekšmeta uzskaite;

      - tas ir slikti saglabājies;

      - tas ir eksponēts izstādē vai pastāvīgajā ekspozīcijā;

      - tas ir izdots (deponēts) ārpus muzeja;

      - tas atrodas konservācijā vai restaurācijā;

      - priekšmetam ir īpaši izmantošanas nosacījumi, kas fiksēti priekšmeta iegūšanas dokumentos.

    - izglītojošajā darbā – ekskursijas laikā muzeja apmeklētāji var iepazīties ar oriģināliem, kas ir novietoti ekspozīcijā aiz stikla, muzejs izmanto tikai kopijas vai atdarinājumus vadot muzejpedagoģiskās programmas, izstādes.

  - Konservācija un restaurācija:

    - ar krājuma komisijas lēmumu un pieaicinātiem ekspertiem tiek izvērtēti krājuma priekšmeti, kuriem ir nepieciešama konservācija un restaurācija. Ja krājuma komisija nolemj, ka restaurācija ir nepieciešama, tad tiek nolīgti attiecīgās priekšmeta grupas restauratori.

  - krājuma dokumentēšana notiek saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības brāļu Jurjānu memoriālā muzeja „Meņģeļi” kārtību, kādā notiek muzeja krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana, par to atbild atbildīgais muzeja darbinieks par muzeja krājumu – muzeja vadītājs.

  - katru gadu tiek veikta krājuma esības pārbaude. Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopējā vērtība uz 2014.gada 31.decembri ir 14221,29 EUR (899 pamatkrājuma vienības novērtētas par summu 3772,44 EUR, bet 4768 palīgkrājuma vienības novērtētas par summu 10448,85 EUR).

| Gads | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ievadīt NMKK | Vismaz 50 | Vismaz 50 | Vismaz 50 | Vismaz 50 | Vismaz 50 |

  - lai krājums būtu pieejams plašākai sabiedrībai, tā priekšmetus digitalizē un informāciju ievada NMKK, līdz 2014. gada 31. decembrim ir ievadīti 795 vienības no pamatkrājuma.

  - muzeja krājuma priekšmeti glabājas metāla – ugunsdrošos un koka skapjos un tiek apstrādāti muzeja darbinieku telpā. Muzejā ir ierīkota ugunsdrošība un signalizācija. Ir atrastas telpas muzeja krājumam un pirmatnējai priekšmetu apstrādei, kuras varētu ierīkot atbilstoši izvirzītajām prasībām, lai nodrošinātu labākus glabāšanas apstākļus.

  - tiek strādāts, lai muzejā būtu pieejama kartotēka, kur muzeja apmeklētāji, darbinieki un pētnieki varētu ērtāk strādāt.

3. Krājuma darbā konstatētās problēmas un no situācijas izrietošās darbības prioritātes

  - konstatētās problēmas:

    - krājuma darbu muzejā veic tikai muzeja vadītāja, jo muzeja speciālista vieta tika likvidēta, līdz ar to nav speciālista, kurš pilnīgāk sakārtotu jautājumus saistībā ar muzeja krājuma glabāšanu un pieejamību;

    - nav piemērotas krātuves, pirmatnējās priekšmetu apstrādes telpa, glabāšanas apstākļi;

  - prioritātes no 2016. līdz 2020. gadam:

    - iegūtas telpas krātuves izveidei, kuras būtu vēlams iekārtot atbilstoši izvirzītajām prasībās, lai nodrošinātu labākus apstākļus priekšmetu saglabātībai.

    - vienlaikus ar esības pārbaudi veikt muzeja krājuma priekšmetu saglabātības izmaiņu;

    - strādāt pie NMKK, ievadot pēc iespējas vairāk priekšmetus (minimāli 50 priekšmeti katru gadu)

4. Paredzamie krājuma darba rezultāti:

  - A variants:

4.1.1. ievadīti muzeja krājuma priekšmeti NMKK;

4.1.2.  novērtēti muzeja krājuma priekšmeti;

4.1.3. apkopota informācija, kas ir jau muzeja krājumā un iegūta jauna informācija par Ērgļu novada muzicēšanas, kordziedāšanas un aušanas tradīcijām.

  - B variants

4.2.1. piesaistot līdzekļus tiks izremontētas un iekārtotas piemērotākas telpas, kur glabāt un apstrādāt muzeja krājumu.

5. Darbības spēju uzlabošanas pasākumi no 2016. – 2020.gadam:

  - iespēju robežās rast iespēju piesaistīt muzejam vienu speciālistu darbā ar krājumu

  - apmeklēt tālākizglītības kursus, lai pilnveidotu zināšanas krājuma glabāšanā, izmantošanā u.c. pielietojumu;

  - konsultēties un doties pieredzes apmaiņas braucienos uz citiem muzejiem.

- Pētniecības darba politika

- Muzeja pētniecības darba mērķis

  - mērķi:

    - izzināt un saglabāt brāļu Jurjānu un Ērgļu novada kultūrvēsturisko mantojumu, to iesaistot aktīvā un mūsdienīgā apritē, izmantojot muzeja krājuma un citus avotus;

  - uzdevumi:

    - uzlabot esošās pamatekspozīcijas ar modernajām tehnoloģijām;

    - rīkot tematiskus pasākumus un izstādes;

2. Pētniecības darba raksturojums

Muzejā pētniecības darbu veic muzeja vadītājs, lielāko uzsvaru liekot uz brāļu Jurjānu personībām, cenšoties izzināt, kādu ieguldījumu katrs no brāļiem ir devis Latvijas mūzikā. Nedaudz ir pētīts Ērgļu novada audēju ieguldījums un Jurjānu dzimtas vēsture. Pētniecības darbs tiek veikts pašreizējā finansējuma ietvaros. Liels mīnuss pēdējos gados pētniecības darbā ir tas, ka muzejā šo pienākumu veic muzeja vadītājs, kas veic visus pienākumus – vada ekskursijas, izglītojošo darbu, krājuma darbu u.c. – savu iespēju robežās.

  - krājuma izpētes tēmu noteikšanas kārtība un kritēriji:

    - pētniecības darbu veic atbilstoši muzeja misijai;

    - pēc apmeklētāju ierosinājumiem;

    - tuvojoties brāļu Jurjānu un Ērgļu novada pasākumu un personu nozīmīgākajiem gadiem un jubilejām.

  - konkrētā muzeja pētniecības darba objekti:

    - Jurjānu dzimtas vēsture;

    - Ērgļu novada kultūrvēsture – ar muzicēšanu, kordziedāšanu saistītās personas, aušanas tradīcijas;

    - Jura Jurjāna starptautiskā konkursa „Jaunais mežradznieks”, Latvijas koru saieti, Jurjānu dzimtas salidojumi.

  - pētniecības darba avoti:

    - muzeja krājums;

    - citu Latvijas muzeju krājumi;

    - privātpersonu arhīvi – atmiņas, dzīves pieredze;

    - bibliotēkās un arhīvos esošie materiāli.

  - pētniecības darba īstenotāji un resursi:

    - muzeja vadītājs

    - pieaicinātie speciālisti (grāmatu autori);

    - studenti, izstrādājot bakalaura, maģistra darbus;

    - skolēni, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus.

  - tēmu izvēles kritēriji:

    - atbilstoša muzeja misijai;

    - mūziķu jubilejas gadi;

    - Ērgļu novada nozīmīgie pasākumi, muzicēšanas, kordziedāšanas un aušanu saistītās personas.

3. Pētniecības darba un tā rezultātu novērtējums

3.1. muzeja krājuma lielākā daļa nav pētīta padziļināti, jo nav pietiekams speciālistu skaits, kā arī trūkst finansiālie līdzekļi, lai pievērstos kādas tēmas izpētei.

3.2. vairāk ir pētīta Jurjānu dzimta.

3.3. netiek atjaunotas un papildinātas pašreizējās ekspozīcijas

4. Pētniecības darbā konstatētās problēmas un prioritātes

4.1 konstatētās problēmas:

4.1.1. lielākā problēma muzejā ir nepietiekamais muzeja speciālistu skaits, kas ļautu pievērsties pētniecībai, jo primārais darbs – nodrošināt muzeja apmeklētāju informēšanu, vadot ekskursijas un muzejpedagoģiskās programmas;

4.1.2. nav izstrādāts muzeja maršruts, kas apmeklētājiem pašiem ļautu izzināt muzeja teritoriju, vēsturi;

4.1.3. nav publiski pieejamas kartotēkas, kas muzeja apmeklētājiem pašiem ļautu atrast vēlamo informāciju;

4.1.4. nav apkopota informācija par Ērgļu novada muzicēšanas, kordziedāšanas un aušanas tradīcijām.

4.2. prioritātes no 2016. līdz 2020.gadam:

4.2.1. apkopota informācija, kas ir jau muzeja krājumā un iegūta jauna informācija par Ērgļu novada muzicēšanas, kordziedāšanas un aušanas tradīcijām.

5. Paredzamie pētniecības darba rezultāti:

5.1. A variants:

5.1.1. apkopota informācija, kas ir jau muzeja krājumā un iegūta jauna informācija par Ērgļu novada muzicēšanas, kordziedāšanas un aušanas tradīcijām.

6. Darbības spēju uzlabošanas pasākumi no 2016. – 2020.gadam

  - piemērotas darba telpas;

  - iespēja piesaistīt papildus līdzekļus.

- Komunikācijas politika

Komunikācijas politikas mērķis:

- Veicināt sabiedrības interesi par latviešu tautas tradīcijām, izmantojot mūziķu Jurjānu dzimtu un Ērgļu novada kultūrvēsturisko mantojumu.

- Veicināt sabiedrības interesi par latviešu tradīcijām, izpratni par muzejā esošiem priekšmetiem, to pielietojumu, izmantojot mūziķu Jurjānu dzimtas un Ērgļu novada kultūrmantojumu.

- Popularizēt brāļu Jurjānu un Ērgļu novada mantojumu, izmantojot mārketinga aktivitātes un pielietot informācijas tehnoloģijas, tai skaitā interneta iespējas.

Muzejā ir ieviestas 5 muzejpedagoģiskās programmas “Iesim aust!”, “Sasien savu pirtsslotu”, “Mūzikas instrumenti brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā “Meņģeļi””, “Tējzāļu noslēpumi”, “No stabules līdz mežragam”, ik pa laikam tiek atjaunota informācija mājas lapās par muzeja pakalpojumu klāstu. Muzeja vadītājs ir izveidojis blogu: www.jurjanumuzejs@blogspot.com , kā arī muzeja profilu www.facebook.com , kurā dalās ar informāciju par muzeja pasākumiem un notikumiem.

Laika gaitā nav mainīta informācija pamatekspozīcijās. Ar komunikācijas darbu muzejā nodarbojas muzeja vadītājs, kas veic visus pienākumus – vada ekskursijas, izglītojošo darbu, krājuma darbu u.c. pienākumus – savu iespēju robežās.  Ir atbrīvojusies pagaidām neizremontēta telpa, kurā varētu iekārtot nodarbību telpu, lai varētu popularizēt seno amatnieku un rokdarbnieku prasmes, piem., sveču liešanu, puzuru veidošanu, rīkot tematiskus vakarus un citus muzeja apmeklētājiem saistošus pasākumus.

- Ekspozīcijas un izstādes

- Ekspozīciju darba mērķis

  - veicināt sabiedrības interesi par latviešu tautas tradīcijām, brāļu Jurjānu ieguldījumu latviešu kultūrā.

- Ekspozīciju darba raksturojums:

  - Tēmas, kuras muzejs atklāj un/vai plāno atklāt savās ekspozīcijās:

    - pamatekspozīcijas:

      - Brāļi Jurjāni – latviešu mūzikas pamatlicēji, iekārtota dzīvojamā mājā 1996.gadā, kurā redzama viņu daiļrade un lietas, kas piederējušas un saglabājušās līdz mūsdienām.

      - Klēts – brāļu vasaras mītne un aušanas darbnīca iekārtota 1970–to gadu vidū, kur aplūkojami dažādi etnogrāfiskie priekšmeti un lietas. Kopš 1998.gada iekārtota aušanas darbnīca, kur ir radīta iespēja katram apmeklētājam ieaust krāsainu dzīparu lupatu deķītī, aplūkot aušanai nepieciešamos priekšmetus. Ekskursijas laikā ir iespēja ieskandināt metāla pūšamos instrumentus.

      - 19.gs. etnogrāfiskie lauksaimniecības rīki, iekārtota staļļa apakšā 1970–to gadu vidū, kur ir izveidota ekspozīcija saistībā ar zirglietām, aplūkojamas piena produkcijas izgatavošanai nepieciešamās lietas, kā arī citi lauksaimniecībā izmantotie rīki.

      - Jurjānu dzimtas koks, ierīkota staļļa augšā 2001. gadā.

    - izstādes:

      - audēju darbu izstādes (Lonijas Bērzkalnes u.c. Tautas lietišķās studijas „Ērgļi” audēju darbu izstādes) tiek ierīkotas uz nozīmīgām dzīves jubilejām.

      - „Mūziķu pēdas”, 2003. gada Latvijas koru saieta laikā virsdiriģentu un diriģentu atstātie plaukstu un pēdu nospiedumi.

      - „Pirtsslotu noslēpums”, tiek ierīkots pie pirtiņas no 2006. gada, kur interesenti var iegūt informāciju par veselīgajām pirtsslotām.

2.1.2.4. “Muzeju naktī” tiek rīkotas izstādes, kur vietējie iedzīvotāji, atbilstoši

tēmai, tiek aicināti dalīties ar savām vērtīgajām lietām (piem., senajām

lellēm (2015.g.) un dzintara izstrādājumiem (2014.g.)).

2.1.2.5. Ērgļu koris 140 gados (2014.g.)

2.1.2.6. Jura Jurjāna starptautiskajam konkursam “Jaunais mežradznieks” – 15

(2014.g.)

2.1.2.7. Tiek rīkotas mākslinieku izstādes (karikatūrista K.Auzenberga izstāde “Saule vainīga” (2013.g.), mākslnieka A.Vilipsona izstāde “Sumpurņa suneti”(2012.g.)

  - Ekspozīcijās izmantojamie objekti:

    - muzeja krājuma priekšmeti;

    - deponējumi.

  - Ekspozīciju veidi:

    - pamatekspozīcijas:

      - Brāļi Jurjāni – latviešu mūzikas pamatlicēji, iekārtota dzīvojamā mājā 1996.gadā. No 2005.gada ir iespējams klausīties Andreja un Pāvula Jurjānu skaņdarbus.

      - Klēts – brāļu vasaras mītne un aušanas darbnīca.1998.gadā iekārtota aušanas darbnīca, 1970–to gadu vidū ir iekārtota vasaras mītne, kur ekskursijas laikā ir radīta iespēja ieskandināt metāla pūšamos instrumentus.

      - 19.gs. etnogrāfiskie lauksaimniecības rīki, iekārtota staļļa apakšā 1970–to gadu vidū.

      - Jurjānu dzimtas koks, ierīkota staļļa augšā 2001.gadā.

    - izstādes:

      - audēju darbu izstādes;

      - „Mūziķu pēdas” 2003.gada Latvijas koru saieta laikā

      - „Pirtsslotu noslēpums” tiek ierīkots pie pirtiņas no 2006. gada

2.3.2.4. “Muzeju naktī” tiek rīkotas izstādes, kur vietējie iedzīvotāji, atbilstoši

tēmai, tiek aicināti dalīties ar savām vērtīgajām lietām (piem., senajām

lellēm (2015.g.) un dzintara izstrādājumiem (2014.g.)).

2.3.2.5. Ērgļu koris 140 gados (2014.g.)

2.3.2.6. Jura Jurjāna starptautiskajam konkursam “Jaunais mežradznieks”  - 15

(2014.g.)

2.3.2.7. Tiek rīkotas mākslinieku izstādes (karikatūrista K.Auzenberga izstāde “Saule vainīga” (2013.g.), mākslnieka A.Vilipsona izstāde “Sumpurņa suneti”(2012.g.)

  - Izstāžu veidotāji:

    - muzeja vadītājs veido izstādes, balstoties uz nozīmīgākajiem notikumiem muzejā un Ērgļu novadā;

    - kā padomdevējus iekārtošanā muzeja vadītājs pieaicina Ērgļu mākslas un mūzikas skolas Mākslas nodaļas skolotājus un skolēnus.

    - izstāžu atvēršanas aktus apstiprina Ērgļu novada domes priekšsēdētājs.

  - Ekspozīciju finansējuma avoti:

    - Iespēju robežās atbalsta Ērgļu novada pašvaldība.

- Ekspozīciju novērtējums

  - Ekspozīcijas un izstādes ir iespēju robežās atbilstošas mūsdienu prasībām, piemērotas dažādām auditorijām no tematikas, satura, pieejamības, mākslinieciskā un estētiskā viedokļa.

  - Ir radīta iespēja klausīties Andreja un Pāvula Jurjānu skaņdarbus.

  - Trūkst muzeja speciālistu, kas pievērtos ekspozīciju un izstāžu darbam.

- Ekspozīciju darba problēmas un prioritātes

  - problēmas:

    - trūkst darbinieku, kas strādātu pie dažādu izstāžu un ekspozīciju veidošanas, iekārtošanas;

    - trūkst telpu ekspozīciju iekārtošanai atbilstoši mūsdienu prasībām, muzeja ēkās telpas ir šauras – lielām grupām ir grūti visu redzēt;

    - grūti nodrošināt atbilstošus apstākļus, lai nebojātos priekšmeta saglabātība;

    - nepieciešams atjaunot apgaismojuma sistēmu;

    - atjaunot sniegto informāciju gan latviešu valodā, gan nodrošināt tulkojumu svešvalodā;

  - prioritātes no 2016. līdz 20120gadam:

    - gaismas ķermeņu nomaiņa visās muzeja telpās;

    - ekspozīciju papildināšana ar audio un vizuālo materiālu;

    - veidot izstādes atbilstošas muzeja misijai;

- Paredzamie ekspozīciju darba rezultāti:

  - ekspozīciju papildināšana ar audio un vizuālo materiālu;

  - gaismas ķermeņu nomaiņa visās muzeja ēkās.

- Darbības spēju uzlabošanas pasākumi no 2016. – 2020.gadam:

  - muzeja vadītāja izglītošanās ekspozīciju telpu tehniskā aprīkošanā un labiekārtošanā, apmeklējot dažādus tālākizglītības kursus un dodoties pieredzes apmaiņā uz citiem muzejiem.

- Darbs ar apmeklētājiem

- Izglītojošā darba mērķis

  - veicināt sabiedrības interesi par latviešu tradīcijām, izpratni par muzejā esošiem priekšmetiem, to pielietojumu, izmantojot mūziķu Jurjānu dzimtas un Ērgļu novada kultūrmantojumu.

- Izglītojošā darba raksturojums

  - muzeja mērķgrupas ir skolēni, ģimenes, pieaugušie, pensionāri.

  - muzeja apmeklētājiem tiek piedāvāts:

    - muzejpedagoģiskās programmas, dot iespēju muzejā iepazīties ar esošajiem mūzikas instrumentiem, ieskandināt pūšamos instrumentus, rast priekšstatu aušanas procesā – sagatavojot aužamo pavedienu, vilkt velkus un strādāt ar paminām – aust.

    - ekskursijas, dod ieskatu brāļu Jurjānu dzīves gājumā un daiļradē, rada priekšstatu kā strādājuši un dzīvojuši mūsu senči, ir iespēja arī pašiem piedalīties aušanas procesā, iepūst metāla pūšamajos instrumentos.

    - pasākumi – muzejs iesaistās dažādos pasākumos: Muzeju nakts pasākumā, sadarbojas ar dažādām organizācijām, piem., velomaratona „Barona taka”, Ērgļu novada svētku velomaratona dalībniekus uzņem piedāvājot dažādas aktivitātes, rīko karaoke, floristikas, aušanas vakarus u.c., kur visiem tiek dota iespēja izzināt muzeja nesto vēstījumu kultūras jomā.

    - konsultācijas, lekcijas – sadarbība ar Ērgļu mākslas un mūzikas skolas Mūzikas nodaļu – skolotāji ved skolēnus uz muzeju, lai izzinātu brāļu Jurjānu daiļradi un dzīvi – muzejā ir notikušas mūzikas literatūras stundas.

  - muzejs gatavo publikācijas par muzejā notikušajām aktivitātēm.

  - muzejs savās telpās organizē izstādes, piem., rokdarbu izstādes, sadarbojoties ar tautas lietišķo studiju „Ērgļi”, Ērgļu vidusskolu, praktiskas nodarbības, piem., mūzikas literatūras stundas.

  - kā pieturas vieta muzejs tiek izvēlēts citu institūciju rīkotos pasākumos, piem., velomaratonos.

  - muzeja apmeklētāji tiek izglītoti šādās jomās:

    - brāļu Jurjānu lielā ieguldījuma devums latviešu kultūrā;

    - aušanas prasmju attīstīšanā;

    - metālpūšamo instrumentu ieskandināšana;

    - pirtsslotu un tējzāļu noslēpumu izzināšana;

    - dažādu lauksaimniecības rīku pielietojuma nozīmīgums latvieša dzīvē.

  - izglītojošā darbā muzejs izmanto:

    - ekspozīcijas – Brāļi Jurjāni – Latviešu mūzikas pamatlicēji, klēts – brāļu vasaras mītne un aušanas darbnīca, 19.g. etnogrāfiskie lauksaimniecības rīki.

    - muzejiskos priekšmetus – metālpūšamos instrumentus, lauksaimniecības rīkus.

    - vides objektus – XXII Vispārējo dziesmu svētku simbolus „Gaismas riteni”, „Dziesmu kalnu”.

  - netiek iegādāti jauni muzejiskie priekšmeti līdzekļu trūkuma dēļ.

  - izglītojošo darbu veic muzeja vadītājs

  - muzejs iesaistās vietējās sabiedrības dzīvē uzņemot viesus, piedaloties Ērgļu novada pasākumos.

  - izglītojošie pasākumi notiek muzeja teritorijā – pagalmā, klētī, staļļaugšā.

  - muzejā tiek plānots ierīkot nodarbību telpu, atbrīvotajā muzeja ēkas galā.

  - muzejs kā maksas pakalpojumu piedāvā dūmu pirtiņas izmantošanu citām institūcijām un privātpersonām.

  - aptauja par muzeja piedāvātajiem pakalpojumiem netiek veikta, bet tiek uzklausīti apmeklētāju ieteikumi, ierosinājumi, ko vajadzētu ieviest, pilnveidot. Rezultātā ir izgatavoti dažādi suvenīri (apdrukātas krūzītes, pildspalvas, magnētiņi), tika atjaunota dūmu pirtiņa.

- Izglītojošā darba novērtējums

  - muzejs piedāvā ekskursijas muzeju apmeklētājiem, kurās interesi piesaista iespēja prakstiski darboties: ieaust kopīgajā lupatu deķī, ieskandināt metālpūšamos instrumentus, nodziedāt tautas dziesmu, aplūkot un uzzināt, kā tiek kurināta dūmu pirtiņa, kādus lauksaimniecības rīkus izmantoja cilvēki, kā arī uzzināt kādu ieguldījumu latviešu mūzikas šūpulī ir ielikuši katrs no brāļiem.

  - muzejs piedāvā muzejpedagoģiskās programmas apmeklētājiem, kurās piedalās gan ģimenes, gan skolēnu un pensionāru grupas. Ir iespēja pašiem padarboties ar velku kokiem, sagatavot aizaudu no audumiem, iepazīt mūzikas instrumentus muzejā un tos ieskandināt, veidot puzurus.

  - muzejs rīko pasākumus gan muzejā, gan ārpus tā – sniedz konsultācijas, vada nodarbības, lekcijas, rīko izstādes.

  - Apmeklētāju ērtību izvērtējums – visiem apmeklētājiem patīk muzeja sakoptā teritorija. Pie visām ēkām un telpās ir izvietoti soli, uz kuriem var apsēsties un klausīties ekskursiju. Atsevišķa aptauja par ērtību nepieciešamību muzejā nav veikta, bet tiek ņemti vērā apmeklētāju ieteikumi.

- Izglītojošā darba problēmas un prioritātes

  - problēmas – trūkst muzeja speciālisti un laiks, lai padarītu muzeju par vienlaicīgi – baudāmu un izklaidējošu vietu.

  - prioritātes no 2016. līdz 2020.gadam – iegūt vismaz vienu speciālistu, lai var realizēt ieceres.

- Paredzamie izglītojošā darba rezultāti:

  - piestrādāt pie pašreizējā pakalpojuma klāsta, lai tas nestu lielāku gandarījumu par padarīto;

  - ieviest vēl kādu jaunu pakalpojumu muzeja apmeklētāju piesaistei – pasākumus, tematiskos vakarus, jaunas muzejpedagoģiskās programmas;

  - noturēt patreizējo mērķauditoriju muzejam.

- Darbības spēju uzlabošanas pasākumi no 2016. – 2020.gadam:

  - muzeja speciālistu izglītošanās apmeklējot dažādus tālākizglītības kursus, dodoties pieredzes apmaiņā uz citiem muzejiem.

- Mārketings

- Mārketinga darba mērķis

  - Popularizēt brāļu Jurjānu un Ērgļu novada mantojumu, izmantojot mārketinga aktivitātes, un pielietot informācijas tehnoloģijas, tai skaitā interneta iespējas.

- Mārketinga darba raksturojums

  - veicot mārketinga pasākumus, muzejs vēlas sabiedrību informēt par muzeja sniegto pakalpojumu klāstu, par iespējamajām aktivitātēm muzejā, kurās katrs muzeja apmeklētājs var piedalīties, popularizēt brāļu Jurjānu un Ērgļu novada kultūrvēsturisko mantojumu, radīt priekšstatu par vidi kā ir dzīvojuši mūsu senči.

  - sadarbojoties ar dažādām organizācijām, tiek izdoti bukleti ar primāro informāciju par muzeja sniegto pakalpojumu klāstu, piem., Ērgļu novada muzeji, Tūrisma ceļvedis par Ērgļu, Madonas un Cesvaines novadu, Velomaršruts pa Vidzemi un Dienvidigauniju u.c.

  - izgatavoti suvenīri ar muzeja logo un nosaukumu;

  - muzejs ir izveidojis savu vietni: www.jurjanumuzejs.blogspot.com, profilu www.facebook.com  bet muzeja piedāvājums tiek reklamēts arī katru gadu atjaunojot informāciju internetā –  mājas lapās, piem., Ērgļu novada mājas lapā – http://www.ergli.lv, Madonas novada mājas lapā – http://www.madona.lv, dažādos portālos – http://easyget.lv, http://www.muzeji.lv, http://www.kulturaskarte.lv,

  - muzejs vietējai presei (Ērgļu novada ziņas, laikraksts „Stars”) gatavo publikācijas par muzeja aktivitātēm un notikušajiem pasākumiem.

  - maksas pakalpojumi muzejā:

    - ieejas maksa;

    - ekskursiju vadīšana;

    - kāzu ekskursiju vadīšana;

    - memoriālā muzeja „Meņģeļi” teritorijas izmantošana vienu diennakti – telts vietas, ugunskura vieta ar malku, „Meņģeļu” melnās – dūmu pirts izmantošana;

  - bezmaksas pakalpojumi muzejā:

    - Muzeja bezmaksas apmeklējums:

      - Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem.

      - ICOM (Starptautiskā muzeju asociācija) biedriem.

      - Ērgļu novada mācību iestādēm – audzēkņiem un skolotājiem.

      - Ērgļu novada kultūras un pašvaldības iestāžu darbiniekiem.

- Mārketinga darba novērtējums:

  - nav pietiekošs darbinieku skaits, lai pievērstos mārketinga jomai.

- Mārketinga darba problēmas un prioritātes

  - problēmas:

    - nav pietiekošs darbinieku skaits un finansējums.

  - prioritātes no 2016. līdz 2020.gadam:

    - regulāra informācijas materiāla sagatavošana presei, mājas lapām;

    - paredzēt bezmaksas pasākumus teritorijā.

    - Sadarbojoties ar citām Ērgļu novada apskates un tūrisma vietām, veidot piedāvājuma komplektu tūristiem.

- Paredzamie mārketinga darba rezultāti:

  - muzeja vadītāja izglītošanās, apmeklējot dažādus tālākizglītības kursus, seminārus, doties pieredzes apmaiņā uz citiem muzejiem.

  - moderno tehnoloģiju iesaistīšana muzeja darbā.

- Darbības spēju uzlabošanas pasākumi no 2016. – 2020.gadam:

  - muzeja vadītāja izglītošanās, apmeklējot dažādus tālākizglītības kursus, seminārus, doties pieredzes apmaiņā uz citiem muzejiem;

  - sadarbība ar citām Ērgļu novada apskates un tūrisma vietām.

2. MUZEJA STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS SISTĒMAS SHĒMA

PAŠVALDĪBAS STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS

UN BUDŽETA IETVARS

MUZEJA DARBĪBAS STRATĒĢIJA

I. ATTĪSTĪBAS DAĻA

II. PROGRAMMU DAĻA

STRATĒĢISKAIS PLĀNS

IV. GADA PLĀNS

III. POLITIKAS

1.1. MUZEJA DARBĪBAS PILNVAROJUMS

1.2. MISIJA

1.3. MUZEJA DARBĪBAS VIRZIENI

1.4. MUZEJA DARBĪBAS MĒRĶI (5 GADIEM)

UZDEVUMI

1.5. DARBĪBAS SPĒJU UN VIDES IETEKMES ANALĪZE

1.6 MUZEJA PRIORITĀRIE UZDEVUMI

3. SVID analīzes lēmumu pieņemšanas matrica

|  | Ārējās iespējas - projektu līdzekļu piesaiste - muzeja krātuves un telpas izveide atbrīvotajās muzeja telpās - daļēji nodrošināt muzeja pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | Ārējie draudi - muzeja piedāvājumam ir grūti konkurēt ar citām izklaides iespējām - darbinieku skaita samazināšana - neparedzamas dabas stihijas |
| --- | --- | --- |
| Muzeja galvenās stiprās puses - izdevīgā atrašanās vieta - blakus esošie tūrisma objekti - sadarbība ar pašvaldību, izglītības iestādēm, kultūras darbiniekiem - sakopta un labiekārtota muzeja teritorija - nozīmīgie vides objekti - palielinājies muzeja tehniskais nodrošinājums - muzeja vadītājs ieinteresēts izglītoties | Ieguldīt! Sadarbojoties ar dažādām organizācijām, popularizēt muzeja piedāvājuma klāstu un kopā ar citām Ērgļu novada apskates un tūrisma vietām, veidot piedāvājuma komplektu tūristiem. | Aizsargāt! Sadarbojoties ar dažādām organizācijām, popularizēt muzeja piedāvājuma klāstu un kopā ar citām Ērgļu novada apskates un tūrisma vietām, veidot piedāvājuma komplektu tūristiem. |
| Muzeja galvenās vājās vietas - darbinieku skaita samazināšana - telpu trūkums - nepietiekams muzeja finansējums - jāiegulda lieli līdzekļi, lai iekārtotu nodarbību telpu vai krātuvi - muzeja ēkas nav pieejamas cilvēkiemar īpašām vajadzībām - novada centrā trūkst norādes par muzeja atrašanās vietu | Pieņemt lēmumu - atjaunot dzīvojamo māju atjaunošana un izveidot telpas nodarbībām un krājumam - papildināt ekspozīciju ar audio un vizuālajiem materiāliem | Rīkoties! - Piesaistīt finansējumu, rakstot projektus VKP, VKKF, LEADER u.c. |

Sagatavoja

Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” vadītāja 	Ieva Vilnīte